2016“一带一路”沿线小微企业投融资调研主题方案

- 主题介绍

“一带一路”沿线小微企业投融资调研是由一带一路大学生协同发展行动中心主持开展，本次调研依托于中国人民银行研究院和对外经济贸易大学青年教师团队开发的调查工具进行调研。项目计划于2016年6月启动，旨在收集一带一路沿线小微企业微观层面的信息，内容涉及企业性质、企业规模、经营状况、行业类型、生产能力、资金来源、投资情况、融资用途、融资渠道、资金缺口、信用级别、融资环境与政策等诸多方面，以期逐步建立起一个反映一带一路沿线小微企业投融资现状的高质量数据库，为学术研究、政策制定提供高质量的微观数据。

二、实践内容

- 调研地区

一带一路沿线地区重点涉及的18个省市自治区，包括新疆（丝绸之路经济带核心区）、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古等西北的6省，黑龙江、吉林、辽宁等东北3省，广西、云南、西藏等西南3省，上海、福建（21世纪海上丝绸之路核心区）、广东、浙江、海南等5省，内陆地区包括重庆市。

- 调研对象

样本区域内小微企业。

- 调研途径

团队或个人可采取两种调研途径：1）依靠自身资源自行联络小微企业开展调研；2）根据主办方提供的小微企业参考名录开展调研。

- 样本容量

每个团队调查样本量和重点访问行业企业数根据总报名团队数量构成再行通知分配。

三、实践时间

2016年6月初，方案发布，确定各地区样本量，招募团队，集中培训。

2016年7月初，根据团队招募结果，绘制访问区域图，第一轮调研员派出。

2016年8月初，第二轮调研员派出。

2016年9月，  调研数据分析及处理，团队调研报告撰写，评比。

四、成果提交

各团队/个人按照要求上传以下成果至网站：

- 原始的调查问卷结果

- 原始的访谈记录

3.按中心实践总通知要求完成中期宣传材料的及时提交。

4.中心回收数据后汇总形成总报告，对各团队公开其调查数据，利用中心网站分析工具，分析提交团队分报告。